муниципальное образование Брюховецкий район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

краевой конкурс проектов среди участников тематической смены «Школьное самоуправление»

Проект «Я - гражданин»

Срок реализации 3 месяца

ст. Брюховецкая 2013 год

Содержание:

- Обоснование проекта.

- Объект исследования.

- Предмет исследования.

- Гипотеза.

- Цель проекта.

- Исследовательские задачи.

- Карта-схема участников проекта.

- Основные идеи проекта.

- Прогнозируемые результаты и формы их представления.

- Условия реализации проекта.

- Основные этапы и план реализации проекта.

- Финансово-экономическое обоснование проекта.

1. Обоснование проекта:

Воспитание в современном обществе реализуется в условиях постиндустриальной цивилизации высоких технологий, глобализации хозяйственной и политической жизни, глубинного социально-экономического и политического реформирования. При этом  формирование патриотических и гражданских качеств личности подрастающего поколения остается одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности школы. Показатели диагностики уровня воспитанности учащихся нашей школы позволяют говорить о проблеме правового и гражданского воспитания: в блоке «Я и общество» 69% учащихся набрали всего 25 баллов из 50 возможных, причем западают показатели по правовым знаниям, лидерским качествам, инициативности и ответственности за принятые решения.

В связи с этим Штабом воспитательной работы МАОУ СОШ № 2 принято решение о внедрении в учебно-воспитательный процесс системы школьного ученического самоуправления. Встал вопрос о выборе учащихся в Совет школьного ученического самоуправления. Право избираться и быть избранным  в органы самоуправления является неотъемлемой частью демократического процесса в стране и в школе в частности. Не секрет, что в последнее время электоральная активность взрослого населения страны заметно снизилась, особенно среди молодежи. Осознать себя гражданином, обладающим правами и обязанностями, ответственным за судьбу страны, малой родины, школы и призван данный проект.

2. Объект исследования:

- Учащиеся 5-8, 9-11 классов.

- Группа одаренных детей (50 человек).

- Группы формальных (10) и неформальных лидеров (15).

- Группы детей из трудных семей, трудновоспитуемые учащиеся, учащиеся с девиантным и деликвентным поведением.

3. Предмет исследования:

- Нормативно-правовые акты по избирательному праву:

-Конституция РФ, Закон о выборах РФ;

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 1995 года;

-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления»;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»от 6 октября 2003 года;

2. Процедура проведения выборов в органы местного самоуправления,

необходимый пакет документов для организации выборов.

4. Гипотеза:

Если школьный Штаб воспитательной работы совместно с педагогическим коллективом, членами Управляющего Совета школы сможет создать условия для социализации школьников,  становления и развития системы школьного ученического самоуправления, повышения электоральной активности будущих избирателей, то это даст возможность подготовить учащихся:

- к самостоятельной познавательной деятельности (воспитание человека самостоятельного);

- к инициативной работе в составе органов школьного ученического самоуправления (воспитание человека ответственного);

- к позитивной реализации своего «Я» в сфере досуга (воспитание человека творящего);

- к сознательному, взвешенному отношению к общественно-политической жизни (воспитание гражданина-патриота).

5. Цель проекта:

Создание условий для социальной активности учащихся, формирование ключевых компетенций в области правового и гражданского воспитания, повышение электоральной активности будущих избирателей.

6. Исследовательские задачи проекта.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- реализация правового статуса воспитанника как гражданина и осознание им этого статуса; первичная социализация школьников  через формирование и работу в органах школьного ученического самоуправления (ШУС), наделенного определенными правами и ответственностью;

- формирование у участников проекта представления о процессе выборов как механизме демократического управления и в целом об избирательной кампании и её целях;

- развитие навыков и умений в сфере анализа государственных документов о выборах и применения их на практике;

- развитие индивидуальных психофизических и личностных способностей участников проекта, прогнозирование выполнения ими возможных социально-ролевых функций и подготовка к вхождению в независимую самостоятельную жизнь;

- интеграция учащихся в окружающую социальную среду через повышение социокультурной роли образовательного учреждения, установлению постоянных связей с государственными организациями, образовательными учреждениями на различном уровне;

- формирование умений работы в команде, создавать, презентовать и реализовывать коллективные проекты.

Эти цели и задачи представляется возможным реализовать через:

- организацию правового всеобуча посредством работы клуба «Подросток и закон», школьного волонтерского движения «Мы»;

- проведение правовых ролевых игр: «Все на выборы», «Выборы Председателя ШУС», организацию политических дебатов, самопрезентаций, пресс-конференций кандидатов на пост председателя и поддерживающих их партий (ученических коллективов);

- привлечение к организации и проведению выборов в органы ШУС представителей территориальной избирательной комиссии Брюховецкая, родительской общественности, Управляющего Совета школы.

7. Карта-схема участников проекта

Террито-риальная избирательная комиссия

ДК им.Буренкова

Брюховецкого сельского поселения

Клуб «Подросток и закон»

Учащиеся 5-8 классов

Учащиеся

9-11 классов

Волонтерский клуб

«Мы»

Управляющий совет школы

Служба психолого-педагогического сопровождения

Районная детская молодёжная организация «МИР»,

Отдел по делам молодежи

Школьный ученический совет,

Д/О «Алые паруса»

8. Основные идеи проекта:

Школьным ученическим советом (ШУС), штабом воспитательной работы, учителями истории и обществознания, руководителем клуба «Подросток и закон» совместно с территориальной избирательной комиссией

создать:

- банк методических материалов для организации «Правого всеобуча»,

разработать:

- методику проведения правовой игры по выборам Председателя и Совета школьного ученического самоуправления с описанием ролей: штаб, избирком, независимые наблюдатели, председатель партии, члены партии, кандидат, журналисты, фотокорреспонденты (из числа учащихся школы), консультанты (из числа педагогов и родителей),

провести:

- семинар-совещание педагогических работников с целью ознакомления с проектом и их участия в нем, представить опыт совместной работы по данному направлению МАОУ СОШ №2 и территориальной избирательной комиссии МОБР;

- ученическую конференцию с целью введения участников проекта в ролевую игру по выборам в органы ученического самоуправления.

9. Прогнозируемые результаты и формы их представления:

- Протоколы заседаний, методические разработки, пакет документов для организации выборов  (бланки заявлений кандидатов, уведомлений, протоколы избирательной комиссии, бланки уведомлений для самовыдвиженцев, бланки анкет кандидатов, подписные листы и т.д.).

- Предвыборные программы кандидатов.

- Результаты освещения предвыборной кампании в школьных СМИ.

- Результаты конкурсов по избирательному праву («Азбука избирателя», «Политика и власть», «Политический афоризм»).

- Результаты анкетирования и блиц-опросов участников проекта по окончании правовой игры.

- Функционирование выбранных органов ученического самоуправления в течение учебного года (план работы, ежеквартальные отчеты, анализ работы).

- Результаты диагностики уровня воспитанности (блок «Я и общество»).

10. Условия реализации проекта.

  - Сотрудничество школы с семьей, общественностью и социокультурными учреждениями района, взаимодействие с территориальной избирательной комиссией Брюховецкая.

  - Использование в работе методических пособий по вопросам избирательного права и избирательного процесса, предоставленных  территориальной избирательной комиссией

  - Методическая помощь педагогам и учащимся.

  - Финансовая поддержка школы, школьного Управляющего Совета в реализации мероприятий.

11. Основные этапы и план реализации проекта.

| № п\п | мероприятия | Категория участников | ответственные | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап: подготовительный |  |  |  |
| 1. | Семинар-совещание педагогического коллектива с целью знакомства с проектом и стратегией его реализации | учителя, администрация школы | Штаб воспитательной работы | Август 2013 г. |
| 2. | Родительская конференция «Новая школа»: знакомство с системой ученического самоуправления, его целями и задачами. | Родители, представители Управляющего Совета, территориальной избирательной комиссии | Штаб ВР | 12 сентября 2013г. |
| 3. | Ученическая конференция «Шаг в будущее» (обсуждение этапов реализации проекта) | Учащиеся 5-11 классов, актив клубов «Подросток и закон», «Мы» | Штаб ВР | 17 сентября 2013г |
| 4. | Заседание Управляющего совета Школы: вопросы финансирования и участия в проекте | Члены управляющего совета, администрация школы | Штаб ВР | 14 сентября 2013г |
|  | 2 этап: практическая реализация проекта |  |  |  |
| Правовой всеобуч: |  |  |  |  |
| 5. | «Права ребенка» Игра-путешествие | 5-6 классы | Учителя истории | 1 неделя октября |
| 6. | Конкурс «Азбука избирателя» | 5-11 классы | Клуб «Подросток и закон» | 2 неделя октября |
| 7. | Игра-викторина «Политика и власть» | 9-11 классы | Учителя обществознания | В течение октября |
| 8. | Круглый стол «Я гражданин» | 8-11классы | Волонтерский клуб «Мы» |  |
| 9. | «Выборы Председателя школьного ученического самоуправления» правовая игра: - составление плана избирательной кампании; - объявление начала игры на общешкольной линейке; - встречи с членами избиркома - создание; партий для участия в выборах, организация съездов партий; - выдвижение кандидатов; - создание избирательной комиссии, СМИ, службы независимых наблюдателей; - регистрация кандидатов. Сбор подписей в поддержку кандидатов; - подготовка предвыборных программ, встречи с избирателями; - организация дебатов; - организация и проведение процедуры голосования. | Все участники проекта | Штаб избиркома, штаб ВР | В течение октября |
| 10. | Торжественная линейка: подведение итогов выборов, награждение активных участников игры. Церемония инаугурации Председателя ШУС | Все участники проекта | Ученический совет, штаб ВР |  |
|  | 3 этап: аналитический |  |  |  |
| 11. | Анализ результатов конкурсов «Азбука избирателя, «Политика и власть», «Политический афоризм» | МО классных руководителей, соц. педагог, психолог | МО учителей истории | 1 неделя ноября |
| 12. | Анализ результатов блиц-опроса по результатам деловой игры. Круглый стол | Учащиеся, родители, учителя | Штаб ВР | 2 неделя ноября |
| 13. | Анализ диагностики уровня воспитанности: блок «Я и общество» | Учащиеся 5-11 классов | Психолог, Соц. педагог | В течение учебного года |
| 14. | Формирование единого банка данных для использования в последующих выборах в органы ученического самоуправления | Ученический совет, МО классных руководителей | Штаб ВР | В течение 2 четверти |

12. Финансово-экономическое обоснование проекта:

Экономичность проекта: проект экономичен за счет уже имеющихся в МАОУ СОШ № 2 ресурсов, привлечения к сотрудничеству заинтересованных сторон: школьный Управляющий Совет, учреждения культуры и дополнительного образования детей, общественные организации.

Оценка имеющихся ресурсов для реализации проекта, в том числе гарантий финансовой поддержки со стороны заинтересованных организаций:

- возможность бесплатного распространения методических пособий по вопросам избирательного права и избирательного процесса со стороны Территориальной избирательной комиссии;

- возможность выделения средств через Управляющий совет школы;

- возможность использовать высокий профессиональный потенциал  педагогов МАОУ СОШ № 2: общее количество -35,  заслуженных учителей Кубани - 2, высшую квалификационную категорию имеют 22 педагога, первую – 13.

- наличие в штате МАОУ СОШ № 2 следующих необходимых для осуществления проекта специалистов по воспитательной работе:

| Профессия, должность | категория, разряд | количество штатных единиц |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по НМР | высшая | 1 |
| Заместитель директора по ВР | высшая | 1 |
| Педагог-психолог | высшая | 1 |
| Социальный педагог | 2 | 1 |
| Педагоги дополнительного образования | 1 | 6 |

- наличие в школе материально-технической базы для осуществления проекта:

- 2 компьютерных класса

- 1 компьютерный мобильный класс (16 ноутбуков)

- 32 мультимедийных проектора

- 42 компьютера

- 6 сканеров

- 5 лазерных принтеров

- 3 цветных струйных принтера

- 1 минитипография

- 2 интерактивная доска

- 2 ноутбука ШВР

- Музыкальная и озвучивающая аппаратура

- Комната детского самоуправления (2 этаж)

- Игровая комната

- 2 спортивных зала

- Игровая площадка с искусственным покрытием